## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema deberá permitir que el candidato ingrese sus datos personales como: nombres completos, tipo de identificación, número de identificación, máximo título alcanzado, sexo, email, contraseña | Registro | Poder ingresar a la plataforma web | Candidato | 1. Acceder al sistema 2. Acceder al formulario de registro 3. Llenar los campos solicitados 4. Enviar datos | Esteban Chablay | 4H | 2023-07-26 | Media | Terminado | Se puede visualizar en la pagina de inicio en un modal al dar click en iniciar sesion, ademas de en el codigo tanto de la api como en la del cliente donde se visualiza la logica, ademas al ingreso de los usuarios a la página se puede constar ciertos datos necesarios en el localStorage. | Registro
REQ002 | El sistema deberá permitir que el candidato ingrese sus datos personales para ingresar al aplicativo como es el número de cédula | Iniciar Sesión | Poder ingresar a la plataforma web | Candidato | 1. El candidato ingresa al sistema 2. El candidato accede al formulario de inicio de sesión e ingresa el número de cédula que lo solicita 3. Confirmar el CAPTCHA 4. Se valida los datos ingresados 5. Ingresa al sistema 6. Acepta términos y condiciones | Fernando Paredes | 3H | 2023-07-26 | Media | Terminado | La opcion de registrarse se visualiza en la pagina inicial en el modal de ingreso de usuario para posteriormente redireccionarle al formulario de datos, ademas de en el codigo tanto de la api como en la del cliente donde se visualiza la logica aplicada y la conexion a la base de datos. | Iniciar Sesión
REQ003 | El sistema debe permitir que el candidato escoga las opciones que se ajusten a su perfil académico para su respectiva postulación | Postulación | Poder postularse al concurso de méritos y oposición | Candidato | 1. Iniciar sesión como candidato 2. Acceder al sistema 3. Eleir la opción de postulación 4. El sistema desplegará un formulario para llenar los datos requeridos 5. Enviar | Fernando Paredes | 5H | 2023-07-27 | Media | Terminado | Correr el servidor de ExpressJS junto con el FrontEnd y recuperar los campos de oferta de la base de datos. | Postulación
REQ004 | El sistema debe permitir que el usuario pueda subir los ducumentos requeridos para la postulación. | Subir Información | Poder subir la información requerida para validar la postulación del candidato | Candidato | 1. Iniciar sesión 2. Acceder al sistema 3. Elegir la opción de postulación 4. El sistema solicitará cargar los documentos solicitados. 5. Confirmar 6. Verificar que la información se haya guardado en la base de datos | Santiago Risueño | 2 | 2023-01-21 | Media | Terminado | Con la correcta union del backend y con las pruebas realizadas en cada una de las paginas y componentes del aplicativo | Cargar documentos
REQ005 | El sistema debe ser capaz de contar las páginas de los documentos subidos | Contar páginas de documentos | Poder contar las páginas | Candidato | 1. Iniciar sesión 2. Acceder al sistema 3. Cargar documentos 4. Verificar que el aplicativo cuente las páginas de los documentos subidos | Adrian Mosquera | 3 | 2023-07-29 | Media | Terminado | Prueba con dummies para conteo. Cuenta documentos de 200 páginas sin problemas. | Contar páginas de documentos
REQ006 | El sistema permitirá que se envíen correos | Enviar correo | Poder enviar correos con el fin de verificar la información ingresada sea correcta | Candidato | 1. El actor elige la opción de registrar la materia. 2. El sistema solicitará ingresar el código de la materia que cuenta con 20 caracteres alfanuméricos definidos en un código de barra. 3. El actor ingresa el código de la materia y área. 4. El sistema valida que el código no se encuentre en la base de datos. 5. El sistema solicita los siguientes datos: Nombre, nivel (curso). 6. El actor ingresa los campos de forma obligatoria y guarda la información en la base de datos. 7. El sistema validará: a) Que el nombre de la materia contenga únicamente caracteres alfanuméricos. 8.El sistema guardará los datos en la base de datos. | Adrian Mosquera | 6 | 2023-07-30 | Alta | Terminado | Se envían correos de prueba con información quemada sobre el Registro del participante. | Enviar correo de confirmación
REQ007 | El sistema debe permitir contar el total de documentos subidos | Contar total de documentos | Poder obtener un total de documentos subidos para el candidato | Candidato | 1.Iniciar sesión 2. Acceder a la Postulación. 3. Cargar documentos 4. Verificar que el sistema cuente el total de documentos. | Santiago Risueño | 2 | 2023-07-30 | Media | Terminado | Se cargan dummies para probar el conteo, verificando su éxito. | Contar total de documentos
REQ008 | El sistema debera guardar los documentos en una base no relacional | Guardar documentos en MongoDB | Deberá guardar documentos en una base no relacional | Candidato | 1.Iniciar sesión 2. Acceder a la Postulación. 3. Cargar documentos 4. Verificar que la base de datos no relacional guarde los documentos solicitados | Fernando Paredes | 5 | 2023-08-05 | Alta | Terminado |  | Guardar documentos en MongoDB
REQ009 | El sistema debera permitir ingresar como recursos humanos | Iniciar Sesión de Recursos Humanos | Poder seguir el proceso de postulación de los candidatos | RRHH | 1. Acceder al sistema 2. Llenar los campos solicitados 3. Enviar datos 4. Ingresar al sistema | Esteban Chablay | 4 | 2023-08-20 | Media | Terminado | Se puede visualizar al ingresar con una credencial de postulante que nos redireccionara al escritorio de ese postulante, mientras que si se ingresa con una credencial de recursos humanos nos redireccionara a la pagina para visualizar las postulaciones. | Iniciar Sesión para Recursos Humanos
REQ010 | El sistema debe permitir proteger los datos del candidato a través del CAPTCHA | Crear protección de datos CAPTCHA | EL actor tendrá la posibilidad de proteger sus datos con CAPTCHA | Candidato | 1 Acceder al sistema 2 Llenar los campos 3 Verificar el CAPTCHA 4 Enviar datos | Esteban Chablay | 8 | 2023-07-26 | Media | Terminado |  | Proteger los datos con CAPTCHA
REQ011 | El sistema debe permitir que el candidato proteja sus datos | Aplicar la ley de protección de datos - términos y condiciones | EL actor tendrá la posibilidad de proteger sus datos con Términos y condiciones | Candidato | 1 Acceder al sistema 2 Llenar los campos 3 Verificar el CAPTCHA 4 Enviar datos. 5 Aceptar el término de condiciones | Fernando Paredes | 1 | 1871345 | Media | Terminado |  | Aplicar la ley de protección de datos
REQ012 | El sistema debe permitir que el candidato acceda a la información y formatos | Información y formatos | Subir información requerida | Candidato | 1 Acceder al sistema 2 Ir al apartado de Postulación 3 Subir información 4 Enviar datos. 5 Ir a información y formatos 6 Subir información | Santiago Risueño | 8 | 30/07/2023 | Media | Terminado |  | Ver información y formatos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Candidato |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Adrian Mosquera
| ¿QUÉ? | Enviar correo |  | ¿PARA QUÉ? | Poder enviar correos con el fin de verificar la información ingresada sea correcta |  | ¿CÓMO? | 1. El actor elige la opción de registrar la materia. 2. El sistema solicitará ingresar el código de la materia que cuenta con 20 caracteres alfanuméricos definidos en un código de barra. 3. El actor ingresa el código de la materia y área. 4. El sistema valida que el código no se encuentre en la base de datos. 5. El sistema solicita los siguientes datos: Nombre, nivel (curso). 6. El actor ingresa los campos de forma obligatoria y guarda la información en la base de datos. 7. El sistema validará: a) Que el nombre de la materia contenga únicamente caracteres alfanuméricos. 8.El sistema guardará los datos en la base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | #REF!
| PRUEBA |  | Se envían correos de prueba con información quemada sobre el Registro del participante. |  |  | COMENTARIOS | Enviar correo de confirmación