## Cronograma
Columnas | Actividades | Duración | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Quién es el encargado | Status | Comentarios
1 | Planteamiento del Problema | 1 hora | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 100% | Grupo 6 | Completo
2 | Analisis FODA | 5 horas | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 100% | Grupo 6 | Completo
3 | Perfil de Proyecto | 10 horas | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 80% | Grupo 6 | Por Completar | Falta revision de tutor academico
4 | Planteamiento del Trabajo | 5 horas | 2023-11-25 | 2023-11-27 | 100% | Grupo 6 | Completo
5 | Sistema de Objetivos, Alcance, Marco de Trabajo | 5 horas | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 80% | Grupo 6 | Por Completar | Falta revision de tutor academico
6 | Resultados Esperados | 2 horas | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 100% | Grupo 6 | Completo
7 | Viabilidad | 1 horas | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 100% | Grupo 6 | Completo
8 | Identificacion de Requisitos | 2 horas | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 100% | Grupo 6 | Completo
9 | Priorizar y Corregir Requisitos | 2 horas | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 90% | Grupo 6 | Por Completar | Falta revision de requisitos
10 | Linea de Tiempo | 1 hora | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 100% | Grupo 6 | Completo
11 | Matriz de Historias de Usuario | 3 horas | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 100% | Grupo 6 | Completo
12 | Primera entrevista con el Cliente | 1 hora | 2024-12-21 | 2024-01-03 | 100% | Grupo 6 | Completo
13 | Matriz para comprobacion de Requerimiento de Calidad | 2 horas | 2024-01-03 | 2024-01-07 | 100% | Grupo 6 | Completo
14 | Presentacion Primer Sprint | - | 2024-01-15 |  | - | Grupo 6 | -

## Linea de Tiempo
Noviembre | [7 empty] | Diciembre | [6 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  | Marzo
2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-01-03 | 2024-01-07 | 2023-01-15 | 2023-01-24 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2023-03-04 | 2023-03-13
-22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0
Presentación
del
Proyecto
Analisis FODA
Perfil de Proyecto
Inicio
de
Clases
Planteamiento del Trabajo
Sistema de Objetivos, Alcance y Marco de Trabajo
Resultados Esperados
Viabilidad
Priorizar y Corregir Requisitos
Identificacion de Requisitos
Linea de Tiempo
Matriz de HU
Planteamiento del Problema
Entrevista con el usuario
Matriz para comprobacion de Requerimiento de Calidad
Presentacion de Primer Sprint