## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | usuario(postulante) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Acceso al aplicativo | usuario(postulante) | Iniciar sesión | Completar el proceso de postulación |  | Alta | Terminado
REQ003 | Selección de Perfil académico | usuario(postulante) | Seleccionar el campo para aplicar la postulación | Llenar perfil academico para enviar postulación |  | Alta | Terminado
REQ004 | Subir Documentos para postulación | usuario(postulante) | Seleccionar y cargar los documentos para la postulación | Enviar la documentación requerida para la psotulación |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro del postulante en el sistema | usuario(postulante) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar la postulación en el sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para crear una cuenta. |  |  |  | Esteban Chablay |  | 4
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Esteban Chablay |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Esteban Chablay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | usuario(postulante) | Iniciar sesión | Completar el proceso de postulación |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario de inicio de sesión |  |  |  | Fernando Paredes |  | 3
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Fernando Paredes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Selección de Perfil académico | usuario(postulante) | Seleccionar el campo para aplicar la postulación | Llenar perfil academico para enviar postulación |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Santiago Risueño |  | 3
REQ003-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Santiago Risueño |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Subir Documentos para postulación | usuario(postulante) | Seleccionar y cargar los documentos para la postulación | Enviar la documentación requerida para la psotulación |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un formulario para subir documentos |  |  |  | Adrian Mosquera |  | 3
REQ004-2 | Validación de formatos |  |  |  | Adrian Mosquera |  | 2
REQ004-3 | Contabilizar número de páginas |  |  |  | Adrian Mosquera |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ003-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 24 | 20 | 17 | 9 | 5 | 2
Horas Estimadas Restantes | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0